## Sheet1
TASK LIST - WEBSITE Ô TÔ
STT | Module | Task / Bug | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái (%) | Vấn đề, khó khăn (nếu có) | Duyệt
1 | Menu Back End | ***** Đổi tên menu con : "Danh mục" -> "Hãng xe" "Sản phẩm" -> "Xe" "Tư vấn sản phẩm" -> "Tư vấn" (đổi tên tương ứng cho page lúc click vào menu con, chú ý viết hoa ở chữ cái đầu tiên) ***** Thay đổi trật tự các menu con theo trật tự sau: - Giới thiệu - Hãng xe - Xe - Tư vấn - Liên hệ | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
2 | Danh mục sản phẩm (Hãng xe) | Trong mục hiển thị danh sách thì hiển thị 4 cột sau với tên cột là: - Thứ tự (ko phải là ID của danh mục trong DB nha, bắt đầu đếm từ 1,2,3 -> n) - Dòng xe (tương ứng cột "Tên") - Hãng xe (tương ứng cột "danh mục cha") --> cái này ko hiển thị số ID của danh mục cha, mà phải hiển thị tên của danh mục cha, có thể xem ở phần chuyên mục của UNC - Sửa/Xóa (tương ứng cho cột "Action") | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
3 |  | Khi delete thì cần hiển thị popup message hỏi là: "Bạn muốn xóa hãng xe hoặc dòng xe này không?". Nếu OK thì mới thực hiện xóa | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
4 | Sản phẩm (Xe) | Trong list sản phẩm thì hiển thị các cột theo thứ tự sau: - Thứ tự - Hình ảnh - Tên - Dòng xe (dựa theo xe thuộc danh mục nào, có thể tham khảo tin tức và chuyên mục ở UNC, hiển thị tên, ko được hiển thị ID của danh mục) - Giá - Sửa/Xóa | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
5 |  | Xóa phần hãng sản xuất (xóa xả DB và xóa ở phần insert/edit xe) | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
|  | Khi delete thì cần hiển thị popup message hỏi là: "Bạn muốn xóa xe này không?". Nếu OK thì mới thực hiện xóa | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
6 | Tư vấn sản phẩm (Tư vấn) | Trong liist tư vấn thì hiển thị các cột theo thứ tự sau: - Thứ tự - Menu hiển thị (tương ứng Menu tiêu đề) - Tiêu đề - Sửa/Xóa (Không hiển thị cột nội dung trong list nhé vì có thể nó rất dài) | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
7 |  | Khi delete thì cần hiển thị popup message hỏi là: "Bạn muốn xóa tư vấn này không?". Nếu OK thì mới thực hiện xóa | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
8 | Liên hệ | Thêm cột "Thứ tự" ở đầu của list. | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
9 |  | Khi delete thì cần hiển thị popup message hỏi là: "Bạn muốn xóa liên hệ này không?". Nếu OK thì mới thực hiện xóa | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20