## Sheet1
TASK LIST - WEBSITE Ô TÔ
STT | Module | Task / Bug | Người phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | Trạng thái (%) | Vấn đề, khó khăn (nếu có) | Duyệt
1 | Menu Back End | ***** Đổi tên menu con : "Danh mục" -> "Hãng xe" "Sản phẩm" -> "Xe" "Tư vấn sản phẩm" -> "Tư vấn" (đổi tên tương ứng cho page lúc click vào menu con, chú ý viết hoa ở chữ cái đầu tiên) ***** Thay đổi trật tự các menu con theo trật tự sau: - Giới thiệu - Hãng xe - Xe - Tư vấn - Liên hệ | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
2 | Danh mục sản phẩm (Hãng xe) | Trong mục hiển thị danh sách thì hiển thị 4 cột sau với tên cột là: - Thứ tự (ko phải là ID của danh mục trong DB nha, bắt đầu đếm từ 1,2,3 -> n) - Dòng xe (tương ứng cột "Tên") - Hãng xe (tương ứng cột "danh mục cha") --> cái này ko hiển thị số ID của danh mục cha, mà phải hiển thị tên của danh mục cha, có thể xem ở phần chuyên mục của UNC - Sửa/Xóa (tương ứng cho cột "Action") | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
3 |  | Khi delete thì cần hiển thị popup message hỏi là: "Bạn muốn xóa hãng xe hoặc dòng xe này không?". Nếu OK thì mới thực hiện xóa | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
4 | Sản phẩm (Xe) | Trong list sản phẩm thì hiển thị các cột theo thứ tự sau: - Thứ tự - Hình ảnh - Tên - Dòng xe (dựa theo xe thuộc danh mục nào, có thể tham khảo tin tức và chuyên mục ở UNC, hiển thị tên, ko được hiển thị ID của danh mục) - Giá - Sửa/Xóa | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
5 |  | Xóa phần hãng sản xuất (xóa xả DB và xóa ở phần insert/edit xe) | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
|  | Khi delete thì cần hiển thị popup message hỏi là: "Bạn muốn xóa xe này không?". Nếu OK thì mới thực hiện xóa | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
|  | Thực hiện paging cho phần sản phẩm - tham khảo paging ở unc | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
6 | Tư vấn sản phẩm (Tư vấn) | Trong liist tư vấn thì hiển thị các cột theo thứ tự sau: - Thứ tự - Menu hiển thị (tương ứng Menu tiêu đề) - Tiêu đề - Sửa/Xóa (Không hiển thị cột nội dung trong list nhé vì có thể nó rất dài) | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
7 |  | Khi delete thì cần hiển thị popup message hỏi là: "Bạn muốn xóa tư vấn này không?". Nếu OK thì mới thực hiện xóa | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
8 | Liên hệ | Thêm cột "Thứ tự" ở đầu của list. | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
9 |  | Khi delete thì cần hiển thị popup message hỏi là: "Bạn muốn xóa liên hệ này không?". Nếu OK thì mới thực hiện xóa | Trung | 2012-11-28 | 2012-11-28
10 | Front-end | Thay đổi thông tin phần footer (dựa trên card visit của KH) | Tuyết
11 |  | Khi click vào menu Sản phẩm thì tất cả sản phẩm được hiển thị ra (cần làm cả paging) | Tuyết
12 |  | Khi click vào menu Sản phẩm/Hyundai thì tất cả xe Hyundai được hiển thị ra (cần cả làm paging) | Tuyết
13 |  | Khi click vào menu Sản phẩm/Chevrolet thì tất cả xe Chevrolet được hiển thị ra (cần cả làm paging) | Tuyết
14 |  | Trang detail của sản phẩm cần phải load lên được ảnh và xóa bỏ bớt 1 số ô ảnh nhỏ nhỏ đi kèm (nếu ảnh ko có nhìu) | Tuyết
15 |  | Phần slider thì cần làm theo yêu cầu của Khách hàng (có 2 loại slider khi load page khác nhau) - Slide ở trang chủ để 3 ảnh : Spark VAN màu đỏ , Cruze đen , Lacetti bạc - Slide ở trang Chevrolet để như Trang chủ - Slide trang Huyndai để 3 xe Tucson , Accent và Eon | Mạnh
16 | Back-end | Phần up ảnh để tạo slider cho front-end (quản lý Slide), [đã có nhiều module làm rồi, tham khảo thêm] | Trung
17 | Front-end | Banner làm chạy 2 bên | Mạnh
18 |  | Thiết kế lại Logo + banner trên cùng của KH (theo như card visit đã gửi) | Mạnh
19 | Nhập liệu | Cố gắng copy paste data nhìu nhìu sản phẩm (Hyundai và Chevrolet) từ trang sieuthixehoi.org, (add data lên trên website đã up lên) | Tuyết
20 | Front-end | - Màu của trang web có tông giống card visit (có khi phải change màu nền) | Mạnh
20 |  | - Ở trang chủ Slide ảnh thay ảnh Lacetti = sản phẩm có logo Chev chứ k phải Logo Daewoo
21.2 |  | - Trang chủ cho thêm thumbnails của các sản phẩm Chevrolet KH muốn làm nổi bật vào và hiện cả nút xem thêm | Mạnh
22 | Front-end + Back-end | - Đổi phần Tư vấn : 2 danh mục con là Tư vấn mua xe và Tư vấn nội thất (thêm 1 cột trong DB để phân biệt cho tư vấn mua xe và tư vấn nội thất, cột này có giá trị là 0 hoặc 1, và khi admin add/edit thì show ra dropdownlist "Tư vấn nội thất", "Tư vấn mua xe") | Trung
22.8 | Front-end | Tạo thêm trang list các tư vấn: gồm 2 loại "Tư vấn mua xe" và "Tư vấn nội thất", | Trung
23.6 | Front-end | Tạo thêm trang hiển thị chi tiết từng tư vấn (Trung đã làm, chỉ cần modify lại 1 ít) | Trung
25 | Front-end | Các trang sẽ không hiện slide - Trang sản phẩm ( khi click vào menu sản phẩm), trang chi tiết sản phẩm - Trang tư vấn, tư vấn mua xe, tư vấn nội thất và trang chi tiết tư vấn - Trang liên hệ - Trang giới thiệu | Mạnh